共青团眉山市委2013年工作要点

2013年，全市共青团坚持服务大局，服务青年，抓项目、重活动、办实事，强基层，着力推进六大工程，着力提高工作科学化水平，着力构建开放式工作平台，动员组织青年为富裕美好眉山贡献青春、智慧和力量。

一、推进青春基础工程，夯实基层基础工作

（一）加大基层组织覆盖。新建两新组织150家，加大驻外、青年专合组织建团力度，建立旅游、餐饮、汽修三个行业团委。配备好乡镇团委班子，完善直属团组织建设，理顺乡镇运行机制。

（二）加大青年联系力度。市、区县团委建立专兼职团干部10分钟联系圈。乡镇团委运用手机服务平台，建立30分钟与青年的直接联系，第一时间实现青年与团组织双向互动。

（三）激发基层活力。一是优化环境。市、区县团委用1个月的时间，与区县、乡镇、部门、园区、学校主要负责人交换工作意见；二是加大培训。团市委适时举办一期乡镇团委书记读书班，区县团委举办乡镇直属团组织培训班；三是分层推进。上半年，全市采取项目申报的方式确定12个基层试点单位，探索一套带有普遍性、可操作性、实用性的基层工作方法、路径。下半年，在全市分别推进。四是加强指导。团市委党组成员联系区县团委，区县团委联系试点单位。五是加大支持。对试点单位给予1万元（团省委5000，团市委5000）工作经费支持；优先配备2名西部计划志愿者；团市委所有项目向试点单位倾斜；对试点成绩突出的团队组织负责人安排免费外出学习，该组织推荐为省市五四红旗团委。

二、 推进青春建功行动，助推全市经济跨越

（一）举行百场青工技能比武，开办青工网上学堂，提升青年职业素养和职业技能。

（二）举办竹编、餐饮、汽修等百场青年技能培训和创业素质训练营，促进青年就业创业。

（三）实施青年创业小额贷款和YBC项目，实施双百工作，即百名青年创业导师结对百名创业者，扶持百名青年创业。

（四）开通眉山青年服务直通车，为普通青年提供家庭教育、读书、娱乐、运动等服务，以此来找到青年，服务青年，凝聚青年。

（五）做好眉山市青联换届工作。

三、推进青春文化工程，助推全市文化繁荣

（一）开展形式多样的“学习十八大，感悟正能量”十八大精神学习宣传活动，广泛开展“三观”、“三热爱”主题教育活动。

（二）举行“寻找最美眉山青年”系列活动，寻访身边的榜样；举行“劳动、创造、奋斗，我的青春故事”微访谈、微座谈，传递正能量。

（三）举办“我青春，我快乐”五月青春之月，六一大型游园活动、暑期爱心夏令营、单身青年交友活动等品牌青年文化活动。

（四）建一所希望学校，10所快乐体育室、快乐图书室，18所留守学生之家，改善青少年宫设备。

四、推进青春文明工程，助推环境一流

（一）在学校，开展“我与文明同行之文明行路”主题活动，小手牵大手，提升城市文明程度。

（二）在社区，动员志愿者开展经常性志愿服务，带动居民参与社会管理。

（三）在社会，动员志愿者参与文明城市、卫生城市创建，参与第五届泡菜展销会和东坡文化节的会务服务。

（四）多方筹资，支持市直属志愿者队伍开展工作。

五、推进青春和谐工程，共促人民幸福

（一）努力构建政府、企业、社会共同参与的贫困学生救助机制，直接帮助700名贫困学生上学；继续开展暖冬行动，帮助1500名贫困学生实现新年愿望。

（二）通过举办快乐学校、夏令营等活动，关爱留守学生。

（三）做好省上希望班、志远班、百年职校、元贞农村青年技能培训学校学生的推荐工作，学生入学后，免费提供生活费、住宿费和学费。

六、推进青少年维权工程，共促社会管理创新

（一）坚持共青团与人大代表、政协委员面对面活动，集中反映青少年诉求。

（二）发挥12355青少年服务平台作用。

附：共青团眉山市委2013年共青团重点工作目标分解表

共青团眉山市委

2013年2月4日

共青团眉山市委

2013年共青团重点工作目标分解表

| 序号 | 类别 | 工 作 任 务 | 时间安排 | 牵头 领导 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青 春 基 础 工 程 | 新建两新团组织150家 东坡40 仁寿40 彭山30 洪雅20 丹棱10 青神10 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 | 团省委重点工作 |
| 2 |  | 新建驻外团组织1个 | 10月底完成 | 田波 | 组宣部 | 团省委重点工作 |
| 3 |  | 建立旅游、餐饮、汽修行业团组织。 | 10月底完成 | 梁宁 | 农工部、团洪雅县委、团东坡区委 |  |
| 4 |  | 加大青年联系，市、区县团委建立专兼职团干部10分钟联系圈，基层组织建立与青年30分钟联系圈。 | 4月底市区县团委完成，12月底乡镇团委、直属团组织完成 | 王艳 | 办公室、 六区县团委、 直属团组织 |  |
| 5 |  | 优化环境，市区县团委负责人与党政、学校、部门负责人交换意见。 | 3月底完成 | 王艳 | 六区县团委、 直属团组织 |  |
| 6 |  | 加强培训。团市委适时举办乡镇团委书记读书班；区县团委举办直属团组织培训班。 | 12月底完成 | 田波 | 组宣部、 六区县团委 |  |
| 7 |  | 加强指导。2月底确定试点单位，完善联系制度，每个月至少指导1次。 | 12月底完成 | 田波 | 组宣部、 六区县团委 |  |
| 8 |  | 加大支持。对试点单位在经费、西部计划志愿者派遗、免费外出学习、评选省市五四红旗团委等方面倾斜。 | 10月底完成 | 王艳 | 试点单位 |  |
| 9 | 青 春 建 功 工 程 | 百场青工技能比武，每个园区团组织不少于10场。 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、车辆厂 、启明星及园区所在乡镇团委 |  |
| 10 |  | 竹编技能培训（10期） | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 团青神县委 |  |
| 11 |  | 旅游技能培训（10期） | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 团洪雅县委 |  |
| 12 |  | 汽修技能培训（12期） | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 团东坡区委 |  |
| 13 |  | 农业技术和创业知识培训（每个区县12期） | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 |  |
| 14 |  | 青年创业小额贴息贷款400万元 东坡75 仁寿80 彭山75 洪雅70 丹棱50 青神50 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 | 民生 工程 |
| 15 |  | YBC创业工作、百名创业导师结对百名青年创业者 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 |  |
| 16 |  | 为青年提供就业岗位2400个 东坡500 仁寿700 彭山400 洪雅400 丹棱200 青神200 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 | 民生 工程 |
| 17 |  | 农村青年技能培训600人 东坡120 仁寿150 彭山90 洪雅90 丹棱75 青神75 | 10月底完成 | 梁宁 | 工农青年部、 六区县团委 | 民生 工程 |
| 18 |  | 眉山青年服务直通车 | 4月试运行，5月正式运行 | 王艳 | 工农青年部、 直属团组织 |  |
| 19 |  | 市青联换届工作 | 5月底完成 | 王艳 |  |  |
| 20 | 青 春 文 化 工 程 | 十八大精神的学习宣传贯彻活动，开展“三观”、“三热爱”主题教育活动 | 全年 | 田波 | 组宣部、 全市团组织 |  |
| 21 |  | 寻找最美眉山青年，每月推出1-2个青年榜样，12月举行总结座谈会。 | 全年 | 田波 | 组宣部、 眉山日报社团支部、眉山电视台团支部 |  |
| 22 |  | “劳动创造奋斗”我的青春故事微访谈，每2月1次访谈。 | 全年 | 田波 | 组宣部、眉山日报社团支部、眉山电视台团支部 |  |
| 23 |  | “我青春，我快乐”五月青春之月活动 | 5月1日—31日 | 梁宁 | 办公室 |  |
| 24 |  | 六一大型游园活动，改善青少年宫的设施和设备。 | 6月1日 | 田波 | 学少部、 六区县青少年宫、 城区少先队组织 |  |
| 25 |  | 吸引高校实践团队开展留守学生暑期夏令营活动 | 6月底确定方案，8月正式实施 | 田波 | 志工部、园区所在乡镇、农业综合体、拆迁居民聚集点 | 团省委重点工作 |
| 26 |  | 单身青年交友活动，每个园区至少一次。 | 全年 | 梁宁 | 工农青年部、 园区所在乡镇 |  |
| 27 |  | 修建希望学校 | 12月底完成 | 王艳 | 学少部 | 民生 工程 |
| 28 |  | 10所快乐图书室和快乐体育室 | 2月申报，5月筹资到位，6月建成 | 王艳 | 学少部、 团仁寿县委、 试点单位 |  |
| 29 |  | 新建18所留守学生之家 东坡4 仁寿5 彭山3 洪雅2 丹棱2 青神2 | 6月底完成 | 田波 | 学少部、 六区县团委 | 民生 工程 |
| 30 | 青 春 文 明 工 程 | 我与文明同行之文明行路主题教育活动 | 全年 | 田波 | 学少部、 六区县少工委 |  |
| 31 |  | 社区志愿服务行动 | 全年 | 田波 | 志工部、团东坡区委、市直属团组织 |  |
| 32 |  | 组织志愿者参与文明城市、卫生城市创建活动，参与东坡文化节、泡菜展销会会务服务。 | 全年 | 田波 | 志工部、团东坡区委、市直属志愿服务队 |  |
| 33 |  | 招募西部计划志愿者 | 9月底完成 | 田波 |  | 民生 工程 |
| 34 |  | 支持市直属志愿者队伍 | 6月底完成 | 王艳 |  |  |
| 35 | 青春和谐工程 | 建立贫困学生救助机制，帮助700名贫困学生上学，其中大学生100名以上，团市委筹资，基层团组织申报。 | 9月底完成 | 王艳 | 学少部、 全市团队组织 | 民生 工程 |
| 36 |  | 暖冬行动，帮助1500名贫困学生实现心愿。 | 12月底启动 | 王艳 | 学少部、 六区县团委 |  |
| 37 |  | 做好希望班、志远班、百年职校、元贞技能培训等免费上学行动的学生推荐。 | 9月底完成 | 田波 | 学少部、 全市团组织 |  |
| 38 | 青少年维权工程 | 共青团与人大代表和政协委员面对面 | 12月底完成 | 田波 | 志工部 |  |
| 39 |  | 发挥12355青少年服务平台作用 | 12月底完成 | 田波 | 志工部 |  |
| 40 |  | 春雨家教进社区志愿服务活动 | 1—6月 | 田波 | 学少部 |  |