共青团眉山市委文件

眉青〔2014〕30号

★

共青团眉山市委

关于购买社会组织公益服务项目的通知

市级各单位、部门，各区、县团委，青年社会组织：

青少年事业是朝阳事业，也是全社会的事业。为了发挥社会公益组织在促进青少年上学、就业、心理健康、婚恋交友、社区健康等多方面的作用，团眉山市委拟购买部分公益组织服务项目，凝聚公众力量关爱青少年成长。

一、购买内容

在全市一定的乡镇（街道）、村（社区）、学校、企业等地，开展青少年素质提升、留守学生关爱、助困助老助残、应急救援、医疗卫生、绿色环保、健康体育、特殊青少年社会融入等为内容的公益项目。

- 购买资金

本次购买服务的总金额为27万元，公益项目资助的标准为 1000—10000 元之间。其中，示范项目15个，每个10000元；重点项目20个，每个5000元；后备项目20个，每个1000元。

三、承接主体

承接购买服务的主体一是在民政部门登记注册的社会组织；二是未在民政部门注册但长期从事或者有意长期从事公益事业的公益团队。

（一）已正式注册的社会组织应当具备下列资格条件：

1. 经各级民政部门登记成立，能独立承担民事责任的社会组织，且年检合格；

2. 有健全的内部治理结构，完善的管理和监督制度；

3. 有独立的财务管理、财务核算和资产管理制度和独立的银行账号；

4. 有提供服务所必需的设施、队伍和专业技术能力；

5. 有实施相关公益项目经验，无违法乱纪行为，有良好的社会信誉。

（二）未在民政部门注册的公益团队应当具备下列资格条件：

1. 具有稳定的工作团队（不少于5人，含长期志愿者）、规范的管理制度；

2. 能积极开展公益活动，有实施公益项目经验或实力，拥有长期或固定的项目；

3. 无违法乱纪行为，有良好信誉；

4. 需县级及以上团委认可或推荐，并进行经费监管。

四、购买程序

（一）申报。社会组织和公益团队结合自身实际，根据全市青少年实际需求，确定服务项目，填写《共青团眉山市委购买社会组织公益服务项目申报书》。

（二）初审。团市委收到社会组织报送的申报书后，按项目性质进行分类登记，对项目资料进行初审。

（三）评审。通过初审的社会组织，由团市委组织项目评审组对项目进行评审，确定拟立项项目。

（四）立项。团市委与相关社会组织和公益团队签订《共青团眉山市委购买社会组织公益服务项目合同》，明确所购买服务的范围、标的、数量、质量要求，以及服务期限、资金支付方式、权利义务和违约责任等。合同签订后，项目正式立项。

（五）执行。社会组织和公益组织按照合同严格履行合同义务，按合同进度按时完成服务项目任务，保证服务数量、质量和效果，并动态报送项目实施情况。

团市委对社会组织和公益团队实施项目的情况全程跟踪、指导和督查，并按照合同和项目实际执行情况拨付资金。

（六）评估。项目执行结束后，社会组织和公益团队应及时提供项目总结报告，对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行自我评价，填报《共青团眉山市委购买社会服务项目总结评估书》。团市委将根据总结报告、平时信息报送、项目评估情况等给出考核评定，考核评定可分为优秀、合格、不合格等，并根据评定结果并拨付尾款或终止拨付。

（七）总结。项目完结后，团市委组织项目负责人、相关部门、社会组织和公益团队等进行及时总结和分享，提升能力。

五、项目要求

1. 项目实施周期为一年，原则上所有项目每月服务（活动）次数不少于2次，每次服务对象不少于20人。

2. 项目要针对青少年实际需求，从小处着眼来设计，不贪大求全。

3. 项目应坚持公益性，不以盈利为目的。

4. 项目资金划拨分两次，在立项后划拨资金总额的80%，项目评估后，根据情况划拨剩余资金的20%。

5. 项目申报书请于2014年11月3日前发邮箱：365982166@qq.com。详情请登录：眉山青年网（www.msyouth.cn）。联系人：张琪，联系电话：15928615864。

附件：共青团眉山市委购买社会组织公益服务项目申报书

共青团眉山市委

2014年10月20日

附件

| 项目编号 |  | 资金预算 |  |
| --- | --- | --- | --- |

共青团眉山市委

购买社会组织公益服务项目申报书

项目名称

项目负责人

组织名称                       （盖章）

填写日期  2014年    月    日

表（一）项目基本介绍

| 项目名称 |  | （请填写项目全称） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | （请填写组织全称，已登记注册的以注册名称为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务主管单位 |  | （如没有相关主管单位，可填“无”，以下内容类同） |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记证号 |  | 如无可填“无” | 成立时间 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 申报单位性质 |  | 社会团体 □ 基金会 □ 民办非企业 □ 其它 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 账户 | 开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目领域 |  | 青少年素质提升 □ 留学学生关爱 □ 助困助老助残 □ 应急救援 □ 医疗卫生 □ 绿色环保 □ 健康体育 □ 特殊青少年社会融入 □ 其它领域 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施地点 |  |  |  |  |  | 申请金额（万元） |  |  |  |
| 机构 负责人 |  | 姓名： 职务： |  | 手机： |  | 电邮： |  |  |  |
|  |  |  |  | 座机： |  | 传真： QQ : |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 姓名： 职务： |  | 手机： |  | 电邮 |  |  |  |
|  |  |  |  | 座机： |  | 传真： QQ: |  |  |  |
| 基本情况 （宗旨、业务范围、历史、活动品牌、成果，限300字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目方案（每一栏限500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目背景及意义（写明受益对象的群体、规模等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.项目服务的主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目可行性论证（工作团队、活动能力、配套资金等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目创新性（亮点/特色） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体实施步骤和方法（每一栏限500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目进度安排（活动时间、地点及活动安排等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目工作方法及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表（二）项目经费预算

| 经费预算明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资 金 来 源 | 资金种类 | 金额（元） |
|  | 申报资金 |  |
|  | 自筹资金 |  |
|  | 合计 |  |
| 申报资金预算支出明细 | 支出明细（仅列支申报资金） |  |
|  | 社会服务活动成本费用 |  |
|  | （1） |  |
|  | （2） |  |
|  | （3） |  |
|  | （4） |  |
|  | （5） |  |
|  | 管理费用 |  |
|  | （1） |  |
|  | （2） |  |
|  | （3） |  |
|  | （4） |  |
|  | （5） |  |
|  | 其它费用 |  |
|  | （1） |  |
|  | （2） |  |
|  | （3） |  |
|  | （4） |  |
|  | （5） |  |
| 总 计 |  |  |

备注说明：

1. 项目资金应当用于受益对象和社会服务活动，以受益对象和社会服务活动为基础编列预算，例如，社工服务，应列出服务人数，每人金额。预算的金额和标准应符合实际，并接受社会监督。

2. 任何单位不得以任何名义从项目资金中提取管理费。

共青团眉山市委办公室                  2014年10月20日印发